Отчёт о ходе выполнения МП «Комплексного благоустройства территории муниципального образования

Калиновское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2020-2024 годы»

по состоянию на 01.01.2025 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | План (тыс.руб.) |  |  |  |  | Факт (тыс.руб.) |  |  |  |  | Освоение (тыс.руб.) |  |  |  |  | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Организация благоустройства | Администрация муниципального образования | 2948,9 |  | 2182,2 |  |  | 3135,8 |  | 2182,2 |  |  | 3135,8 |  | 2182,2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство | Тыс.руб. | 2948,9 | 79,0 | 341,3 | 66,0 | 74,5 | 2618,9 | 1311,5 | 185,0 | 1408,5 |  |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализацией МП:

4. Сведения об оценке эффективности МП, определяемой по методике, утвержденной соответствующей МП:

В соответствии с методикой, утвержденной соответствующей МП